## Les verdeling lectoren
| Marijn De Pooter |  | Philippe Possemiers
| Start | Einde | Start | Einde
2013-09-20 | 14:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00
2013-09-27 |  |  | 14:00 | 18:00
2013-10-04 | 14:00 | 18:00
2013-10-11 | 14:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00
2013-10-18 |  |  | 14:00 | 18:00
2013-10-25 | 14:00 | 18:00
2013-11-08 |  |  | 14:00 | 18:00
2013-11-15 | 14:00 | 18:00
2013-11-22 |  |  | 14:00 | 18:00
2013-11-29 | 14:00 | 18:00
2013-12-06 |  |  | 14:00 | 18:00
2013-12-13 | 14:00 | 18:00
2013-12-20 | 14:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00

## Planning & taakbelasting
Planning
Te presteren programmatie per persoon
Datum | Deel 1 (14:00-16:00) | Deel 2 (16:00-18:00) | Sprint # | Contacturen | Thuiswerk | Opmerkingen
2013-09-20 | Les | Les
2013-09-27 | Les | Les
2013-10-04 | Les | Indeling teams, technologie bepalen, opzet Scrum per team, GIT
2013-10-11 | Sprint planning | Sprint planning | 1 | 0 | 4
2013-10-18 | Programmeren | Programmeren | 1 | 4 | 4
2013-10-25 | Programmeren | Programmeren | 1 | 4 | 4
2013-11-08 | Programmeren | Programmeren | 1 | 4 | 4
2013-11-15 | Programmeren | Review + retrospective | 1 | 2 |  | 30 min voorbereiding review in Deel 1
2013-11-22 | Sprint planning | Programmeren | 2 | 2 | 4
2013-11-29 | Programmeren | Programmeren | 2 | 4 | 4
2013-12-06 | Programmeren | Programmeren | 2 | 4 | 4
2013-12-13 | Programmeren | Programmeren | 2 | 4 | 4
2013-12-20 | Review | Review + retrospective | 2
Taakbelasting
Studiepunten | 6
Totaal aantal uren | 150
Contacturen | 52
Zelfstudie uren | 6
Thuiswerk uren voor project | 92
Uren per sprint pp (= per persoon) | 60
Aantal leden per team | 5
Uren per sprint pt (=per team) | 300
In te plannen uren per sprint | 150 | ongeveer 50%
In te plannen uren sprint (pp) | 30

## Opzet per team
Per lesblok
- Aftekenen aanwezigheidslijst
- Daily standup
- Thuiswerken aan project
- Actualiseren "Scrum bord"
Sprint planning
- Alle teams samen 1 uur gezamenlijk vragen stellen
- 1 uur per team taken opstellen en schatten
Sprint review
- 30 minuten voorbereidingstijd voor demo
- 10 minuten demo per team
- 8 minuten feedback per team
Sprint retrospective
- 30 minuten per team
- Verslag af te leveren aan beide lectoren
Manier vinden om scrumboard te delen zowel online als offline
- Systeem moet werken binnen contacturen maar ook individueel
- Ook lector moet alles kunnen bekijken
Versiebeheer
- Wat in systeem zit moet altijd buildable zijn
- Eén gezamenlijke database waarop iedereen werkt (exclusive checkout?)
Aanmaken van schattingskaartjes indien gewenst

## Teams
| Team 1 |  | Team 2 |  | Team 3 |  | Team 4 |  | Team 5
Teamnaam | Team random |  | Team Scrumbags |  | Team dolphin maffia |  | Team Sourcefish |  | Team code and balls
Technologie | .NET |  | .NET |  | .NET |  | .NET |  | .NET
Soort Scrum bord | Google docs |  | Trello |  | Excel file |  |  |  | Google docs
Team leden (5x) | Kemal | Sinanagic | Yolan | Coeman | Jelle | De Ridder | Stevie | Poppe | Gregory | Lambrechts
| Hans | Schouwaerts | Yens | Proost | Vincent | Van Camp | Geert | Vanhoecke | Yentl | Feys
| Wouter | Dierckx | Sabbe | Pauwel | Joost | Vermeulen | Roel | De Baere | Robin | Van Campen
| Daim | Piekaerts | Stijn | Damen | Johan | De Moor | Tim | De Rycke | Maethe | Desmet
| Arno | Loquet | Gilliam | Flebus | Jim | Van Steenwegen | Maarten | De Raedemaeker | Tim | Goeyvaerts
|  |  | Girmi | Schouten

## Afspraken
Tijdens projectwerk dient iedereen verplicht aanwezig te zijn in de les
Absenties worden genomen
Bij 1ste keer ongewettigd afwezig -1 punt voor persoon in kwestie
Bij 2de keer ongewettigd afwezig -2 punten extra (= -3 totaal) voor persoon in kwestie
Bij 3de keer ongewettigd afwezig -5 punten extra (= -8 totaal) voor persoon in kwestie
Bij 4de keer ongewettigd afwezig: geen credit
Punten verdeling
| Groepswerk | 70%
| Examen | 30%

## Product backlog
Prio# | Item# | User story
1 | 4 | Niet geregistreerde gebruiker moet zich kunnen registeren
2 | 2 | Gebruiker moet kunnen inloggen op het systeem
3 | 3 | Geregistreerde gebruiker moet paswoord kunnen aanvragen
4 | 6 | Meerdere departementen moeten hun eigen rooster kunnen bekijken
5 | 7 | Gebruiker moet rooster kunnen raadplegen voor elke campus waar hij/zij werkzaam is
6 | 8 | Gebruiker moet een beschikbaar examentijdstip kunnen reserveren
7 | 9 | Gebruiker moet zijn ingeplande reservaties kunnen bekijken
8 | 10 | Gebruiker moet zijn ingeplande reservaties kunnen verwijderen
9 | 5 | Beheerders moeten een boodschap kunnen tonen op het login scherm
10 | 1 | Design website ontwerpen

## Sheet1
User story
Proof of concept
| azure | 5
Niet geregistreerde gebruiker moet zich kunnen registeren
| Databank | 5
| mailing | 5
| formulier | 2
| server | 3
Gebruiker moet kunnen inloggen op het systeem
| formulier | 1
| authenticatie | 2
| Sessiebeheer | 5
Geregistreerde gebruiker moet paswoord kunnen aanvragen
| formulier | 1
| password reset + mail | 3
Meerdere departementen moeten hun eigen rooster kunnen bekijken
| databasequeries | 3
| visualisatie | 3
Gebruiker moet rooster kunnen raadplegen voor elke campus waar hij/zij werkzaam is
| databasequeries | 2
| visualisatie | 2
Gebruiker moet een beschikbaar examentijdstip kunnen reserveren
| databasequeries | 8
| form | 5
Gebruiker moet zijn ingeplande reservaties kunnen bekijken
| queries | 3
| visualisatie | 2
Gebruiker moet zijn ingeplande reservaties kunnen verwijderen
| queries | 2
| melding | 1
Beheerders moeten een boodschap kunnen tonen op het login scherm
| meer queries | 3
Design website ontwerpen
| design uittekenen | 5
| design implementeren | K